## Cronograma
CRONOGRAMA DE TRABAJO ITEAM
Id | Nombre de la tarea | Comienzo | Fin | Duración d/h | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre | [5 empty] | Octubre
[5 empty] | Semana 01/7 | Semana 08/7 | Semana 15/7 | Semana 22/7 | Semana 29/7 |  | Semana 05/8 | Semana 12/8 | Semana 19/8 | Semana 26/8 |  | Semana 02/9 | Semana 09/9 | Semana 16/09 | Semana 23/09 | Semana 30/09 |  | Semana 07/09 | Semana 14/09
1 | REUNIÓN DE UCRRIP CON ITEAM | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 1
2 | ANEXOS TITULARES | 2012-07-02 | 2012-07-06 | 5
3 | CUADRO 2 * (Retribución del Titular con IVA) | 2012-07-09 | 2012-07-20 | 10
3 | Elaboración Informe Mensual de seguimiento a la aplicación del software | 2012-07-16 | 2012-07-18 | 3
4 | CUADRO 3 * (Participación de YPFB) | 2012-07-23 | 2012-07-27 | 5
5 | ANEXO 2b * (GNAF) | 2012-07-30 | 2012-08-10 | 10
8 | ANEXO 2 (Costos Recuperables y Ganancia a distribuir del Titular) | 2012-08-13 | 2012-08-17 | 10
6 | Elaboración Informe Mensual de seguimiento a la aplicación del software | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 3
7 | Reunión de coordinación con ITEAM | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 1
9 | ANEXO 1 (Resumen variables) | 2012-08-20 | 2012-08-24 | 5
10 | CUADRO 1 (Resumen Ejecutivo) | 2012-09-27 | 31/09 | 5
11 | Ajustes a la implementación de cada cuadro o anexo del sistema antes de la fecha limite | 2012-07-02 | 2012-08-31 | 45
11 | Implementación del sistema sin ajustes | 2012-09-03 | 2012-10-12 | 30
11 | Elaboración Informe Mensual de seguimiento a la aplicación del software | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 3
13 | Carga de datos historicos | 2012-07-03
14 | Presentación y entrega Manual del Usuario | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
15 | Reunión con ITEAM | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1
16 | Elaboración Informe de seguimiento a la aplicación del software | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3
* Estos cuadros seran fexibles a la inclusión de nuevos mercados
** En forma paralela se realizara el cargado de los datos historicos según se vayan generando oficialmente
Formulas:
Fin = +[Comienzo]+[Duración d/h]-1

## CUADRO 1 (Resumen ejecutivo)
Resumen Ejecutivo de la Retribución del Titular y Participación preliminar YPFB por Contrato de Operación
(Expresado en dólares americanos)
2012-05-01
CONTRATO OPERACIÓN | OPERADOR | Retribución del Titular a cuenta | Composición Porcentual | Participación Adicional YPFB | Composición Porcentual
San Antonio | Petrobras Bolivia | 1 | 100% | 1 | 100%
Bloque Chaco | Chaco S.A. |  | 0% |  | 0%
San Alberto | Petrobras Bolivia |  | 0% |  | 0%
Caipipendi | Repsol YPF |  | 0% |  | 0%
Tacobo | Pluspetrol |  | 0% |  | 0%
Yapacaní | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
Rio Grande | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
Bloque XX Tarija Oeste | Petrobras Bolivia |  | 0% |  | 0%
La Vertiente, Escondido, Los Suris | BG - Bolivia |  | 0% |  | 0%
El Dorado | Chaco S.A. |  | 0% |  | 0%
Colpa y Caranda | PESA |  | 0% |  | 0%
Naranjillos, Chaco Sur, Porvenir | Vintage |  | 0% |  | 0%
Patujú | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
Ñupuco | Vintage |  | 0% |  | 0%
Sirari | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
Surubí | Repsol YPF |  | 0% |  | 0%
Boqueron | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
Vibora | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
Mamoré | Repsol YPF |  | 0% |  | 0%
Arroyo Negro - Los Peñocos | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
Bermejo | Pluspetrol |  | 0% |  | 0%
La Peña | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
Camiri | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
Guairuy | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
Tatarenda | Matpetrol |  | 0% |  | 0%
Monteagudo | Repsol YPF |  | 0% |  | 0%
Cambeiti | Repsol YPF |  | 0% |  | 0%
Cascabel | YPFB Andina S.A. |  | 0% |  | 0%
TOTAL HIDROCARBUROS |  | 1 | 100% | 1 | 100%

## CUADRO 2 (Retrib titular c_IVA)
DISTRIBUCIÓN DE LA RETRIBUCIÓN POR TITULAR Y CAMPOS
2012-05-01
(EN $US. CON IVA)
DGEC
OPERADOR | CONTRATO DE OPERACIÓN | CAMPO | PARTICIPACIÓN |  | GAS NATURAL | [9 empty] | CRUDO Y CONDENSADO |  |  |  |  | GLP |  | TOTAL GAS, CONDENSADO Y GLP
|  |  | TITULAR | % | GAS NATURAL MI | BRASIL (GSA) | BRASIL (COM-BOL) | CUIABA | MT GAS COMBUSTIBLE | ENARSA GIJA | ARGENTINA (YACUIBA) | ARGENTINA (MADREJONES) | GAS RETENIDO GSA | GAS RETENIDO ENARSA | TOTAL REFINERÍAS | REFINERÍA ORO NEGRO S.A. | REFINERÍA REFICRUZ | REFINERÍA PARAPETÍ | CONDENSADO EXPORTACIÓN | GLP MI | GLP EXPORTACIÓN
YPFB ANDINA S.A. | ARROYO NEGRO-LOS PEÑOCOS | ARROYO NEGRO | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
|  | LOS PEÑOCOS | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| CAMIRI | CAMIRI | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| GUAIRUY | GUAIRUY | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| LA PEÑA-TUNDY | LA PEÑA | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| BOQUERÓN | BOQUERÓN | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| RIO GRANDE | RIO GRANDE | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| SIRARI | SIRARI | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| VIBORA | VIBORA | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| YAPACANI | YAPACANI | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| CASCABEL | CASCABEL | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| PATUJU | PATUJU | YPFB ANDINA | 100% | [17 empty] | 0
| TOTAL YPFB ANDINA S.A. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YPFB CHACO S.A. | CONTRATO CHACO | KANATA | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | KANATA NORTE | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | CARRASCO FW | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | PERCHELES | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | CARRASCO | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | CARRASCO ESTE | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | BULO BULO | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | LOS CUSIS | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | PATUJUSAL | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | PATUJUSAL OESTE | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | H SUAREZ ROCA | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | MONTECRISTO | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | VUELTA GRANDE | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | SAN ROQUE | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | SANTA ROSA | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | SANTA ROSA W | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | JUNIN | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
|  | PALOMETAS NW | YPFB CHACO | 100% | [17 empty] | 0
| EL DORADO | EL DORADO | YPFB CHACO | 90% | [17 empty] | 0
|  | EL DORADO | YPFB PROVISIÓN (1) | 10% | [17 empty] | 0
|  | EL DORADO SUR | YPFB CHACO | 90% | [17 empty] | 0
|  | EL DORADO SUR | YPFB PROVISIÓN (1) | 10% | [17 empty] | 0
| TOTAL CHACO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VINTAGE | NARANJILLOS, CHACO SUR, PORVENIR | CHACO SUR | VINTAGE | 100% | [17 empty] | 0
|  | NARANJILLOS | VINTAGE | 100% | [17 empty] | 0
| ÑUPUCO | ÑUPUCO | VINTAGE | 50% | [17 empty] | 0
| ÑUPUCO | ÑUPUCO | YPFB CHACO | 50% | [17 empty] | 0
| TOTAL VINTAGE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPSOL YPF | CAIPIPENDI | MARGARITA | REPSOL | 37.5% | [17 empty] | 0
|  | MARGARITA | BG | 37.5% | [17 empty] | 0
|  | MARGARITA | PAE | 25% | [17 empty] | 0
|  | HUACAYA | REPSOL | 37.5% | [17 empty] | 0
|  | HUACAYA | BG | 37.5% | [17 empty] | 0
|  | HUACAYA | PAE | 25% | [17 empty] | 0
| SURUBI | PALOMA | REPSOL | 100% | [17 empty] | 0
|  | SURUBI | REPSOL | 100% | [17 empty] | 0
|  | BLOQUE BAJO | REPSOL | 100% | [17 empty] | 0
| MAMORÉ | SURUBI NOROESTE | REPSOL | 100% | [17 empty] | 0
| MONTEAGUDO | MONTEAGUDO | REPSOL | 30% | [17 empty] | 0
|  | MONTEAGUDO | PREVISIÓN (2) | 30% | [17 empty] | 0
|  | MONTEAGUDO | YPFB ANDINA | 20% | [17 empty] | 0
|  | MONTEAGUDO | PETROBRAS | 20% | [17 empty] | 0
| CAMBEITI | CAMBEITI | REPSOL | 100% | [17 empty] | 0
| TOTAL REPSOL YPF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PESA | COLPA - CARANDA | COLPA | PB ENERGIA | 100% | [17 empty] | 0
|  | CARANDA | PB ENERGIA | 100% | [17 empty] | 0
| TOTAL PESA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BG-BOLIVIA | SÓLO UN CONTRATO | LA VERTIENTE | BG-BOLIVIA | 100% | [17 empty] | 0
|  | ESCONDIDO | BG-BOLIVIA | 100% | [17 empty] | 0
|  | LOS SURIS | BG-BOLIVIA | 100% | [17 empty] | 0
|  | PALO MARCADO | BG-BOLIVIA | 100% | [17 empty] | 0
| TOTAL BG-BOLIVIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROBRAS BOLIVIA S.A. | SAN ANTONIO | SÁBALO | PETROBRAS | 35% | [17 empty] | 0
|  | SÁBALO | YPFB ANDINA | 50% | [17 empty] | 0
|  | SÁBALO | TOTAL E&P | 15% | [17 empty] | 0
| SAN ALBERTO | SAN ALBERTO | PETROBRAS | 35% | [17 empty] | 0
|  | SAN ALBERTO | YPFB ANDINA | 50% | [17 empty] | 0
|  | SAN ALBERTO | TOTAL E&P | 15% | [17 empty] | 0
| BLOQUE XX TARIJA OESTE | ITAÚ | PETROBRAS | 30% | [17 empty] | 0
|  | ITAÚ | TOTAL E&P | 41% | [17 empty] | 0
|  | ITAÚ | BG-BOLIVIA | 25% | [17 empty] | 0
|  | ITAÚ | YPFB CHACO | 4% | [17 empty] | 0
| TOTAL PETROBRAS BOLIVIA S.A. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLUSPETROL | BERMEJO Y OTROS | BERMEJO | PLUSPETROL | 100% | [17 empty] | 0
|  | TORO | PLUSPETROL | 100% | [17 empty] | 0
|  | X-44 | PLUSPETROL | 100% | [17 empty] | 0
| TACOBO Y OTROS | TACOBO | PLUSPETROL | 100% | [17 empty] | 0
|  | TAJIBO | PLUSPETROL | 100% | [17 empty] | 0
|  | CURICHE | PLUSPETROL | 100% | [17 empty] | 0
| TOTAL PLUSPETROL | TOTAL PLUSPETROL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATPETROL | TATARENDA | TATARENDA | MATPETROL | 50% | [17 empty] | 0
|  | TATARENDA | ORCA | 50% | [17 empty] | 0
| TOTAL MATPETROL | TOTAL MATPETROL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41306172.2583

## CUADRO 3 (Participación YPFB)
DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE YPFB POR TITULAR Y CAMPOS
2012-05-01
(EN $US)
DGEC
OPERADOR | CONTRATO DE OPERACIÓN | CAMPO | GAS NATURAL | [9 empty] | CRUDO Y CONDENSADO |  |  |  |  | GLP |  | TOTAL GAS, CONDENSADO Y GLP
|  |  | GAS NATURAL MI | BRASIL (GSA) | BRASIL (COM-BOL) | CUIABÁ | MT GAS COMBUSTIBLE | ENARSA GIJA | ARGENTINA (YACUIBA) | ARGENTINA (MADREJONES) | GAS RETENIDO GSA | GAS RETENIDO ENARSA | TOTAL REFINERIAS |  |  |  | CONDENSADO EXPORTACIÓN | GLP MI | GLP EXPORTACIÓN | 0
YPFB ANDINA SA | ARROYO NEGRO-LOS PEÑOCOS | ARROYO NEGRO | [17 empty] | 0
|  | LOS PEÑOCOS | [17 empty] | 0
| CAMIRI | CAMIRI | [17 empty] | 0
| GUAIRUY | GUAIRUY | [17 empty] | 0
| LA PEÑA-TUNDY | LA PEÑA | [17 empty] | 0
| BOQUERÓN | BOQUERÓN | [17 empty] | 0
| RIO GRANDE | RIO GRANDE | [17 empty] | 0
| SIRARI | SIRARI | [17 empty] | 0
| VIBORA | VIBORA | [17 empty] | 0
| YAPACANI | YAPACANI | [17 empty] | 0
| CASCABEL | CASCABEL | [17 empty] | 0
| PATUJU | PATUJU | [17 empty] | 0
| TOTAL YPFB ANDINA S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YPFB CHACO S.A. | CONTRATO CHACO | KANATA | [17 empty] | 0
|  | KANATA NORTE | [17 empty] | 0
|  | CARRASCO FW | [17 empty] | 0
|  | PERCHELES | [17 empty] | 0
|  | CARRASCO | [17 empty] | 0
|  | CARRASCO ESTE | [17 empty] | 0
|  | BULO BULO | [17 empty] | 0
|  | LOS CUSIS | [17 empty] | 0
|  | PATUJUSAL | [17 empty] | 0
|  | PATUJUSAL OESTE | [17 empty] | 0
|  | H SUAREZ ROCA | [17 empty] | 0
|  | MONTECRISTO | [17 empty] | 0
|  | VUELTA GRANDE | [17 empty] | 0
|  | SAN ROQUE | [17 empty] | 0
|  | SANTA ROSA | [17 empty] | 0
|  | SANTA ROSA W | [17 empty] | 0
|  | JUNIN | [17 empty] | 0
|  | PALOMETAS NW | [17 empty] | 0
| EL DORADO | EL DORADO | [17 empty] | 0
|  | EL DORADO SUR | [17 empty] | 0
| TOTAL CHACO S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VINTAGE | NARANJILLOS, CHACO SUR, PORVENIR | CHACO SUR | [17 empty] | 0
|  | NARANJILLOS | [17 empty] | 0
| ÑUPUCO | ÑUPUCO | [17 empty] | 0
| TOTAL VINTAGE (2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
REPSOL YPF | CAIPIPENDI | MARGARITA | [17 empty] | 0
|  | HUACAYA | [17 empty] | 0
| SURUBI | PALOMA | [17 empty] | 0
|  | SURUBI | [17 empty] | 0
|  | BLOQUE BAJO | [17 empty] | 0
| MAMORÉ | SURUBI NOROESTE | [17 empty] | 0
| MONTEAGUDO | MONTEAGUDO | [17 empty] | 0
| CAMBEITI | CAMBEITI | [17 empty] | 0
| TOTAL REPSOL YPF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PESA | COLPA - CARANDA | COLPA | [17 empty] | 0
|  | CARANDA | [17 empty] | 0
| TOTAL PESA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
BG-BOLIVIA | SÓLO UN CONTRATO | LA VERTIENTE | [17 empty] | 0
|  | ESCONDIDO | [17 empty] | 0
|  | LOS SURIS | [17 empty] | 0
|  | PALO MARCADO | [17 empty] | 0
| TOTAL BG BOLIVIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
PETROBRAS BOLIVIA S.A. | SAN ANTONIO | SÁBALO | [17 empty] | 0
| SAN ALBERTO | SAN ALBERTO | [17 empty] | 0
| BLOQUE XX TARIJA OESTE | ITAÚ | [17 empty] | 0
| TOTAL PETROBRAS BOLIVIA S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLUSPETROL | BERMEJO Y OTROS | BERMEJO | [17 empty] | 0
|  | TORO | [17 empty] | 0
|  | X-44 | [17 empty] | 0
| TACOBO | TACOBO | [17 empty] | 0
|  | TAJIBO | [17 empty] | 0
|  | CURICHE | [17 empty] | 0
| TOTAL PLUSPETROL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATPETROL | TATARENDA | TATARENDA | [17 empty] | 0
| TOTAL MATPETROL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
TOTAL GENERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Información preliminar sujeta a verificación y posterior reliquidación

## ANEXO 1
ANEXO 1
ANÁLISIS DE RETRIBUCIÓN - ESTIMACIÓN DE VALOR EN PUNTO DE FISCALIZACIÓN- POR CONTRATO DE OPERACIÓN Y OPERADOR
Mayo 2012
|  | VALOR EN PUNTO DE VENTA (En $us. sin IVA) | [5 empty] | COSTO DE TRANSPORTE, COMPRESIÓN (De punto de fiscalización a punto de venta) (En $us. sin IVA) (p)
| CONTRATO DE OPERACIÓN Y TOTAL OPERADOR | GAS NATURAL MERCADO INTERNO | GAS NATURAL MERCADO EXTERNO | CRUDO MERCADO INTERNO | CRUDO MERCADO EXTERNO | GLP MERCADO INTERNO | TOTAL | GAS NATURAL MERCADO INTERNO (1) | GAS NATURAL MERCADO EXTERNO | CRUDO MERCADO INTERNO | CRUDO MERCADO EXTERNO | GLP MERCADO INTERNO | TOTAL
| ARROYO NEGRO-LOS PEÑOCOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CAMIRI | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| GUAIRUY | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| LA PEÑA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| BOQUERÓN | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| RIO GRANDE | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| SIRARI | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| VIBORA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| YAPACANI | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CASCABEL | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PATUJU | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (1) TOTAL ANDINA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CONTRATO CHACO (3) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| EL DORADO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (2) TOTAL CHACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NARANJILLOS, CHACO SUR, PORVENIR | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ÑUPUCO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (3) TOTAL VINTAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAIPIPENDI | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| SURUBI | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MAMORÉ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTEAGUDO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CAMBEITI | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (4) TOTAL REPSOL YPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COLPA Y CARANDA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
| (5) TOTAL PESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
| (6) TOTAL BG | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| SAN ANTONIO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| SAN ALBERTO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| BLOQUE XX TARIJA OESTE | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (7) TOTAL PETROBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BERMEJO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
| TACOBO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
| (8) TOTAL PLUSPETROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TATARENDA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| (9) TOTAL MATPETROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Información preliminar
| gasyrg | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 130232.3062 | 130232.3062
| GVK | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14837.7272 | 14837.7272
| Los Sauces (No reportado por el Titular) | 0 | [9 empty] | 0
| Total Andina | 0 | [9 empty] | 130232.3062
| Total Chaco | 0 | [9 empty] | 14837.7272
0.87
Notas:
(1) Los costos de transporte y compresión del gas natural son los provistos por la DNGN.
(2) La fila TOTAL ANDINA de valores en punto de venta y costos de transporte para Crudo y GLP no contemplan los montos asignados al Gasyrg.
(3) La fila CONTRATO CHACO de valores en punto de venta y costos de transporte para Crudo y GLP, no contemplan los montos asignados al GVK.
Fuentes:
a) El valor de venta de gas natural se obtuvo de: "GAS NATURAL ENTREGADO POR CAMPO Y POR MERCADO MES DE ABRIL/2012 PARA COMERCIALIZACIÓN", elaborado por la Dirección Nacional de Gas Natural (DNGN), recibido mediante carta de fecha 22 de mayo de 2012 con cite YPFB/DNGN-575/2012.
b) El costo de transporte y compresión de gas natural se obtuvo de: "COSTO DE TRANSPORTE Y COMPRESIÓN POR CAMPO Y MERCADO ABRIL 2012", elaborado por la Dirección Nacional de Gas Natural (DNGN), recibido mediante carta de fecha 22 de mayo de 2012 con cite DNGN-614/2012.
c) El valor de venta y costo de transporte de crudo se obtuvo de: REMISIÓN BALANCES VOLUMÉTRICOS E INFORMACIÓN DE SOPORTE, elaborado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos (DNHL), recibido mediante carta de fecha 31 de mayo de 2012 con cite YPFB /DNAE-1262 ULO-246/2012.
|  | m | t
| glp | 1416702.2 | 162075.44 |  |  | 1232530.914 | [5 empty] | 141005.6328
| crudo | 295681.64 | 21306.34 |  |  | 1232530.914 | [5 empty] | 10773.3266
ANEXO 1 | ANÁLISIS DE RETRIBUCIÓN - TOTAL HIDROCARBUROS COMERCIALIZADOS - POR CONTRATO DE OPERACIÓN Y OPERADOR
Mayo 2012
|  | A | B | C = A-B | D |  | E= C-D | F | G | H= F + G | I | J | K | L | M=H/E | N=I/E | O=M+N | P= ( V/C )+D | Q=(max(H+I-E,0) *(F/(H+I) | R=(max(H+I-E,0)) *(G/(H+I) | S= Q + R | T=(max(H+I-E,0)) *(I/(H+I) | U=H-S | V=I - T | W= IVA * U
|  | INFORMACIÓN Y ESTIMACIÓN DE YPFB | [5 empty] | INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL OPERADOR (En $us sin IVA) | [6 empty] | ÍNDICES |  |  |  | AJUSTE (1) (En $us sin Iva) | [5 empty] | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR AJUSTADA CON IVA (3) (En $us)
NÚMERO DE ANEXO | CONTRATO DE OPERACIÓN Y TOTAL OPERADOR | VALOR EN PUNTO DE VENTA (En $us. sin IVA) | COSTO DE TRANSPORTE, COMPRESIÓN (De punto de fiscalización a punto de venta) (En $us. sin IVA) (p) (1) | VALOR EN PUNTO DE FISCALIZACIÓN (VPF) (En $us. sin IVA) (p) | REGALÍAS, PARTICIPACIÓN AL TGN E IDH (12% + 6% + 32%) |  | VALOR REMANENTE DEL PAGO DE REGALÍAS, PARTICIPACIÓN T.G.N. E IDH (VRNR) | COSTOS RECUPERABLES | UTILIDAD DEL TITULAR | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR | PARTICIPACIÓN ADICIONAL YPFB | ÍNDICE B | PRODUCCIÓN DIARIA GAS NATURAL (MPC/D) O PRODUCCIÓN DE CRUDO (BBL/D) (Total Mercado interno y externo) | % YPFB | Retribución/VRNR | Participación YPFB/VRNR | Total | Renta Petrolera (AJUSTADA) | MONTO A AJUSTAR EN RETRIBUCIÓN DEL TITULAR |  |  | MONTO A AJUSTAR EN PARTICIPACIÓN YPFB (2) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR AJUSTADA (3) | PARTICIPACIÓN ADICIONAL YPFB AJUSTADA
[5 empty] | $us | % VPF | [12 empty] | COSTOS RECUPERABLES CRt | UTILIDAD TITULAR GDTt | TOTAL RETRIBUCIÓN RTt
ANEXO 3a | ARROYO NEGRO-LOS PEÑOCOS | 0 | 0 | 0 | 112300.2771 | #DIV/0! | -112300.2771 | 90917.9279 | 0 | 90917.9279 | 0 | 0.47907 | 251.4333 | n/a | -0.8096 | 0 | -0.8096 | #DIV/0! | 203218.2051 | 0 | 203218.2051 | 0 | -112300.2771 | 0 | -129080.7783 | -123.5%
ANEXO 3b | CAMIRI | 0 | 0 | 0 | 73020.9997 | #DIV/0! | -73020.9997 | 64459.6123 | 0 | 64459.6123 | 0 | 0.98513 | 170.1 | n/a | -0.88275 | 0 | -0.88275 | #DIV/0! | 137480.612 | 0 | 137480.612 | 0 | -73020.9997 | 0 | -83932.1835 | -113.3%
ANEXO 3c | GUAIRUY | 0 | 0 | 0 | 27147.7369 | #DIV/0! | -27147.7369 | 39888.3574 | 0 | 39888.3574 | 0 | 0.00012186 | 82.9333 | n/a | -1.4693 | 0 | -1.4693 | #DIV/0! | 67036.0942 | 0 | 67036.0942 | 0 | -27147.7369 | 0 | -31204.2953 | -68.06%
ANEXO 3d | LA PEÑA | 0 | 0 | 0 | 74548.2702 | #DIV/0! | -74548.2702 | 64847.7139 | 0 | 64847.7139 | 0 | 0.96768 | 172.4667 | n/a | -0.86988 | 0 | -0.86988 | #DIV/0! | 139395.9841 | 0 | 139395.9841 | 0 | -74548.2702 | 0 | -85687.6669 | -115%
ANEXO 3e | BOQUERÓN | 0 | 0 | 0 | 991695.6074 | #DIV/0! | -991695.6074 | 725334.5776 | 0 | 725334.5776 | 0 | 0.45391 | 5.651 | n/a | -0.73141 | 0 | -0.73141 | #DIV/0! | 1717030.1851 | 0 | 1717030.1851 | 0 | -991695.6074 | 0 | -1139880.0086 | -136.7%
ANEXO 3f | RIO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 7692791.1209 | #DIV/0! | -7692791.1209 | 6741161.9361 | 0 | 6741161.9361 | 0 | 0.7421 | 53.9881 | 8% | -0.8763 | 0 | -0.8763 | #DIV/0! | 14433953.057 | 0 | 14433953.057 | 0 | -7692791.1209 | 0 | -8842288.6447 | -114.1%
ANEXO 3g | SIRARI | 0 | 0 | 0 | 1857677.3635 | #DIV/0! | -1857677.3635 | 848933.6734 | 616647.6943 | 1465581.3677 | 173926.2727 | 1.1462 | 12.0742 | 22% | -0.78893 | -0.093626 | -0.88256 | #DIV/0! | 1810835.1793 | 1315352.8632 | 3126188.0425 | 370996.9614 | -1660606.6748 | -197070.6887 | -1908743.3044 | -113.3%
ANEXO 3h | VIBORA | 0 | 0 | 0 | 614896.842 | #DIV/0! | -614896.842 | 619972.9062 | 0 | 619972.9062 | 0 | 0.95854 | 3.9725 | 17% | -1.0083 | 0 | -1.0083 | #DIV/0! | 1234869.7482 | 0 | 1234869.7482 | 0 | -614896.842 | 0 | -706777.9793 | -99.18%
ANEXO 3i | YAPACANI | 0 | 0 | 0 | 8018837.0196 | #DIV/0! | -8018837.0196 | 1622458.8927 | 5489322.0301 | 7111780.9228 | 748543.9132 | 1.0648 | 65.1135 | 12% | -0.88688 | -0.093348 | -0.98023 | #DIV/0! | 3277636.4716 | 11089342.338 | 14366978.8095 | 1512183.0461 | -7255197.8867 | -763639.1329 | -8339307.9158 | -102%
ANEXO 3j | CASCABEL | 0 | 0 | 0 | 13280.4522 | #DIV/0! | -13280.4522 | 9142.8305 | 0 | 9142.8305 | 0 | 0.35 | 0.6137 | 5% | -0.68844 | 0 | -0.68844 | #DIV/0! | 22423.2827 | 0 | 22423.2827 | 0 | -13280.4522 | 0 | -15264.8876 | -145.3%
ANEXO 3q | PATUJU | 0 | 0 | 0 | 2414642.946 | #DIV/0! | -2414642.946 | 169613.3786 | 2015461.7432 | 2185075.1218 | 0 | 0.73184 | 16.5345 | n/a |  |  |  |  | 357046.6361 | 4242671.4316 | 4599718.0678 | 0 | -2414642.946 | 0 | -2775451.6621 | -110.5%
| (1) TOTAL ANDINA (2) | 0 | 0 | 0 | 21890838.6355 | #DIV/0! | -21890838.6355 | 10996731.8067 | 8121431.4676 | 19118163.2743 | 922470.1859 |  |  |  | -0.87334 | -0.04214 | -0.91548 | #DIV/0! | 23400925.4554 | 16647366.6328 | 40048292.0882 | 1883180.0075 | -20930128.814 | -960709.8216 | -24057619.3264 | -109.5%
ANEXO 4a | CONTRATO CHACO | 0 | 0 | 0 | 29527233.2821 | #DIV/0! | -29527233.2821 | 13351655.51 | 13461747.9319 | 26813403.4419 | 135977.2518 | 1.0533 | 191307.2 | 1% | -0.90809 | -0.0046051 | -0.9127 | #DIV/0! | 27980468.3731 | 28211184.1467 | 56191652.5198 | 284961.456 | -29378249.0779 | -148984.2042 | -33768102.3884 | -109.6%
| EL DORADO | 0 | 0 | 0 | 3275584.0998 | #DIV/0! | -3275584.0998 | 1076315.57 | 2005142.5024 | 3081458.0724 | 20253.9647 | 0.59582 | 18118.3667 | 1% | -0.94074 | -0.0061833 | -0.94692 | #DIV/0! | 2212965.9506 | 4122686.8845 | 6335652.835 | 41643.3019 | -3254194.7626 | -21389.3372 | -3740453.7501 | -105.6%
| (2) TOTAL CHACO (3) | 0 | 0 | 0 | 32802817.3819 | #DIV/0! | -32802817.3819 | 14427971.08 | 15466890.4344 | 29894861.5144 | 156231.2165 |  |  |  | -0.91135 | -0.0047627 | -0.91611 | #DIV/0! | 30193434.3237 | 32333871.0312 | 62527305.3549 | 326604.7579 | -32632443.8405 | -170373.5414 | -37508556.1385 | -109.2%
ANEXO 5a | NARANJILLOS, CHACO SUR, PORVENIR | 0 | 0 | 0 | 2281807.4858 | #DIV/0! | -2281807.4858 | 1092334.4483 | 1201520.0065 | 2293854.4548 | 0 | 1.0492 | 12737.9586 | 0% | -1.0053 | 0 | -1.0053 | #DIV/0! | 1092334.4483 | 1201520.0065 | 2293854.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ANEXO 5b | ÑUPUCO | 0 | 0 | 0 | 1663405.2613 | #DIV/0! | -1663405.2613 | 350493.1487 | 1180720.4609 | 1531213.6096 | 62143.1822 | 2.0241 | 8182.3 | 5% | -0.92053 | -0.037359 | -0.95789 | #DIV/0! | 716394.9672 | 2413348.7315 | 3129743.6987 | 127018.3543 | -1598530.0891 | -64875.1721 | -1837390.907 | -104.4%
| (3) TOTAL VINTAGE | 0 | 0 | 0 | 3945212.747 | #DIV/0! | -3945212.747 | 1442827.5971 | 2382240.4674 | 3825068.0644 | 62143.1822 |  |  |  | -0.96955 | -0.015752 | -0.9853 | #DIV/0! | 1808729.4156 | 3614868.738 | 5423598.1535 | 127018.3543 | -1598530.0891 | -64875.1721 | -1837390.907 | -41.79%
ANEXO 6a | CAIPIPENDI | 0 | 0 | 0 | 14888826.2936 | #DIV/0! | -14888826.2936 | 7279736.6512 | 5825890.2522 | 13105626.9034 | 647321.1391 | 0.45315 | 94.107 | 10% | -0.88023 | -0.043477 | -0.92371 | #DIV/0! | 15160718.5416 | 12132950.2151 | 27293668.7567 | 1348105.5795 | -14188041.8533 | -700784.4403 | -16308094.0842 | -108.3%
ANEXO 6b | SURUBI | 0 | 0 | 0 | 1401986.642 | #DIV/0! | -1401986.642 | 1364225.8148 | 0 | 1364225.8148 | 0 | 1.0177 | 1712.0892 | 1% | -0.97307 | 0 | -0.97307 | #DIV/0! | 2766212.4568 | 0 | 2766212.4568 | 0 | -1401986.642 | 0 | -1611478.8989 | -102.8%
ANEXO 6c | MAMORÉ | 0 | 0 | 0 | 510550.5475 | #DIV/0! | -510550.5475 | 161381.8855 | 285872.9835 | 447254.869 | 2887.6059 | 1.5791 | 1174.7217 | 1% | -0.87602 | -0.0056559 | -0.88168 | #DIV/0! | 344420.8445 | 610109.4561 | 954530.3007 | 6162.7218 | -507275.4316 | -3275.1159 | -583075.2088 | -113.4%
ANEXO 6d | MONTEAGUDO | 0 | 0 | 0 | 52824.9174 | #DIV/0! | -52824.9174 | 21110.3654 | 0 | 21110.3654 | 0 | 0.93566 | 122.4 | n/a* | -0.39963 | 0 | -0.39963 | #DIV/0! | 21110.3654 | 0 | 21110.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ANEXO 6e | CAMBEITI | 0 | 0 | 0 | 22728.4807 | #DIV/0! | -22728.4807 | 11526.262 | 0 | 11526.262 | 0 | 0.8918 | 52.8667 | n/a * | -0.50713 | 0 | -0.50713 | #DIV/0! | 299.0728 | 0 | 299.0728 | 0 | 11227.1892 | 0 | 12904.8152 | 97.41%
| (4) TOTAL REPSOL YPF | 0 | 0 | 0 | 16876916.8813 | #DIV/0! | -16876916.8813 | 8837980.9789 | 6111763.2357 | 14949744.2146 | 650208.745 |  |  |  | -0.88581 | -0.038527 | -0.92434 | #DIV/0! | 18292761.2811 | 12743059.6712 | 31035820.9523 | 1354268.3012 | -16086076.7377 | -704059.5562 | -18489743.3767 | -107.6%
ANEXO 7 | COLPA Y CARANDA | 0 | 0 | 0 | 3619719.4471 | #DIV/0! | -3619719.4471 | 1509867.7785 | 1167592.241 | 2677460.0195 | 500396.6747 | 1.1791 | 22840.5333 | 30% | -0.73969 | -0.13824 | -0.87793 | #DIV/0! | 3229674.0147 | 2497531.4886 | 5727205.5033 | 1070370.638 | -3049745.4838 | -569973.9633 | -3505454.5791 | -113.9%
| (5) TOTAL PESA | 0 | 0 | 0 | 3619719.4471 | #DIV/0! | -3619719.4471 | 1509867.7785 | 1167592.241 | 2677460.0195 | 500396.6747 |  |  |  | -0.73969 | -0.13824 | -0.87793 | #DIV/0! | 3229674.0147 | 2497531.4886 | 5727205.5033 | 1070370.638 | -3049745.4838 | -569973.9633 | -3505454.5791 | -113.9%
ANEXO 8 | (6) TOTAL BG | 0 | 0 | 0 | 4575199.2185 | #DIV/0! | -4575199.2185 | 4152076.0226 | 115494.9641 | 4267570.9866 | 1166.6158 | 0.93202 | 38333.4525 | 1% | -0.93276 | -0.00025499 | -0.93302 | #DIV/0! | 8602238.282 | 239281.5536 | 8841519.8355 | 2416.9854 | -4573948.8489 | -1250.3696 | -5257412.47 | -107.2%
ANEXO 9a | SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 90837802.714 | #DIV/0! | -90837802.714 | 9853421.46 | 24442156.8943 | 34295578.3543 | 57031699.42 | 1.401 | 575774.9916 | 70% | -0.37755 | -0.62784 | -1.0054 | #DIV/0! | 192728.0432 | 478076.4823 | 670804.5256 | 1115511.7921 | 33624773.8287 | 55916187.6279 | 38649165.3204 | 98.04%
ANEXO 9b | SAN ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 27483695.4809 | #DIV/0! | -27483695.4809 | 9436392.78 | 5436255.8303 | 14872648.6103 | 9664454.8094 | 1.1838 | 315957.6491 | 64% | -0.54114 | -0.35164 | -0.89279 | #DIV/0! | 1.8445e-09 | 1.2715e-09 | 3.1159e-09 | 4.1618e-09 | 14872648.6103 | 9664454.8094 | 17094998.4026 | 100%
ANEXO 9c | BLOQUE XX TARIJA OESTE | 0 | 0 | 0 | 6115458.448 | #DIV/0! | -6115458.448 | 3993463.53 | 2595182.232 | 6588645.762 | 0 | 0.30085 | 59156.9458 | 0% |  |  |  |  | 49516.2399 | 32178.5 | 81694.7399 | 0 | 6506951.0222 | 0 | 7479254.0485 | 98.76%
| (7) TOTAL PETROBRAS | 0 | 0 | 0 | 124436956.6429 | #DIV/0! | -124436956.6429 | 23283277.77 | 32473594.9566 | 55756872.7266 | 66696154.2294 |  |  |  | -0.44807 | -0.53598 | -0.98406 | #DIV/0! | 242244.2831 | 510254.9823 | 752499.2654 | 1115511.7921 | 55004373.4612 | 65580642.4373 | 63223417.7715 | 98.65%
ANEXO 10a | BERMEJO | 0 | 0 | 0 | 76694.2596 | #DIV/0! | -76694.2596 | 84370.21 | 0 | 84370.21 | 0 | n/d | n/d | n/d | -1.1001 | 0 | -1.1001 | #DIV/0! | 84370.21 | 0 | 84370.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ANEXO 10b | TACOBO | 0 | 0 | 0 | 12889095.7259 | #DIV/0! | -12889095.7259 | 6228951.82 | 5541907.656 | 11770859.476 | 828101.144 | 0.93171 | 92321.16 | 13% | -0.91324 | -0.064248 | -0.97749 | #DIV/0! | 12601347.0279 | 11211437.1066 | 23812784.1345 | 1675272.2113 | -12041924.6585 | -847171.0673 | -13841292.711 | -102.3%
| (8) TOTAL PLUSPETROL | 0 | 0 | 0 | 12965789.9855 | #DIV/0! | -12965789.9855 | 6313322.03 | 5541907.656 | 11855229.686 | 828101.144 |  |  |  | -0.91435 | -0.063868 | -0.97822 | #DIV/0! | 12685717.2379 | 11211437.1066 | 23897154.3445 | 1675272.2113 | -12041924.6585 | -847171.0673 | -13841292.711 | -101.6%
ANEXO 11 | TATARENDA | 0 | 0 | 0 | 27944.8533 | #DIV/0! | -27944.8533 | 24260.8719 | 0 | 24260.8719 | 0 | 0.93364 | 61.7726 | 0% | -0.86817 | 0 | -0.86817 | #DIV/0! | 52205.7252 | 0 | 52205.7252 | 0 | -27944.8533 | 0 | -32120.521 | -115.2%
| (9) TOTAL MATPETROL | 0 | 0 | 0 | 27944.8533 | #DIV/0! | -27944.8533 | 24260.8719 | 0 | 24260.8719 | 0 |  |  |  | -0.86817 | 0 | -0.86817 | #DIV/0! | 52205.7252 | 0 | 52205.7252 | 0 | -27944.8533 | 0 | -32120.521 | -115.2%
| TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 221141395.793 | #DIV/0! | -221141395.793 | 70988315.9356 | 71380915.4227 | 142369231.3583 | 69816871.9936 |  |  |  | -0.64379 | -0.31571 | -0.9595 | #DIV/0! | 98507930.0187 | 79797671.2043 | 178305601.223 | 7554643.0477 | -35936369.8647 | 62262228.9458 | -41306172.2583 | -25.24% | 125.2%
0.87
| CONTRATO OPERACIÓN | OPERADOR | Retribución del Titular a cuenta con IVA | Composición Porcentual | Participación Adicional YPFB | Composición Porcentual
| Arroyo Negro - Los Peñocos | YPFB Andina S.A. | -129080.7783 | 0.3125% | 0 | 0%
| Camiri | YPFB Andina S.A. | -83932.1835 | 0.2032% | 0 | 0%
| Guairuy | YPFB Andina S.A. | -31204.2953 | 0.07554% | 0 | 0%
| La Peña | YPFB Andina S.A. | -85687.6669 | 0.2074% | 0 | 0%
| Boqueron | YPFB Andina S.A. | -1139880.0086 | 2.76% | 0 | 0%
| Rio Grande | YPFB Andina S.A. | -8842288.6447 | 21.41% | 0 | 0%
| Sirari | YPFB Andina S.A. | -1908743.3044 | 4.621% | -197070.6887 | -0.3165%
| Vibora | YPFB Andina S.A. | -706777.9793 | 1.711% | 0 | 0%
| Yapacaní | YPFB Andina S.A. | -8339307.9158 | 20.19% | -763639.1329 | -1.226%
| Cascabel | YPFB Andina S.A. | -15264.8876 | 0.03696% | 0 | 0%
| Bloque Chaco | Chaco S.A. | -33768102.3884 | 81.75% | -148984.2042 | -0.2393%
| El Dorado | Chaco S.A. | -3740453.7501 | 9.055% | -21389.3372 | -0.03435%
| Naranjillos, Chaco Sur, Porvenir | Vintage | 0 | 0% | 0 | 0%
| Ñupuco | Vintage | -1837390.907 | 4.448% | -64875.1721 | -0.1042%
| Caipipendi | Repsol YPF | -16308094.0842 | 39.48% | -700784.4403 | -1.126%
| Surubí | Repsol YPF | -1611478.8989 | 3.901% | 0 | 0%
| Mamoré | Repsol YPF | -583075.2088 | 1.412% | -3275.1159 | -0.00526%
| Monteagudo | Repsol YPF | 0 | 0% | 0 | 0%
| Cambeiti | Repsol YPF | 12904.8152 | -0.03124% | 0 | 0%
| Colpa y Caranda | PESA | -3505454.5791 | 8.487% | -569973.9633 | -0.9154%
| La Vertiente, Escondido, Los Suris | BG - Bolivia | -5257412.47 | 12.73% | -1250.3696 | -0.002008%
| San Antonio | Petrobras Bolivia | 38649165.3204 | -93.57% | 55916187.6279 | 89.81%
| San Alberto | Petrobras Bolivia | 17094998.4026 | -41.39% | 9664454.8094 | 15.52%
| Bloque XX Tarija Oeste | Petrobras Bolivia | 7479254.0485 | -18.11% | 0 | 0%
| Bermejo | Pluspetrol | 0 | 0% | 0 | 0%
| Tacobo | Pluspetrol | -13841292.711 | 33.51% | -847171.0673 | -1.361%
| Tatarenda | Matpetrol | -32120.521 | 0.07776% | 0 | 0%
| Patuju | YPFB Andina S.A. | -2775451.6621 | 6.719% | 0 | 0%
| TOTAL HIDROCARBUROS MERCADO INTERNO |  | -41306172.2583 | 100% | 62262228.9458 | 100%
|  |  | 0 |  | 0

## ANEXO 2 (CRt _GDTt)
DISTRIBUCIÓN DE LA RETRIBUCIÓN POR OPERADOR Y CONTRATO (1)
DESAGREGADA SEGÚN COSTOS RECUPERADOS AJUSTADOS Y PARTICIPACIÓN DEL TITULAR AJUSTADA
2012-05-01
(EN $US.)
DGEC
NÚMERO DE ANEXO | CONTRATO DE OPERACIÓN Y TOTAL OPERADOR | RETRIBUCIÓN AJUSTADA SIN IVA |  |  | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) |  |  | RETRIBUCIÓN AJUSTADA CON IVA (3)
|  | COSTOS RECUPERABLES A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERABLES A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt
ANEXO 3a | ARROYO NEGRO-LOS PEÑOCOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 3b | CAMIRI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 3c | GUAIRUY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 3d | LA PEÑA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 3e | BOQUERÓN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 3f | RIO GRANDE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 3g | SIRARI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 3h | VIBORA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 3i | YAPACANI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 3j | CASCABEL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 3q | PATUJU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) TOTAL ANDINA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 4a | CONTRATO CHACO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 4b | EL DORADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (2) TOTAL CHACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 5a | NARANJILLOS, CHACO SUR, PORVENIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 5b | ÑUPUCO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (3) TOTAL VINTAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 6a | CAIPIPENDI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 6b | SURUBI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 6c | MAMORÉ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 6d | MONTEAGUDO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 6e | CAMBEITI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (4) TOTAL REPSOL YPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 7 | COLPA Y CARANDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (5) TOTAL PESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 8 | (6) TOTAL BG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 9a | SAN ANTONIO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 9b | SAN ALBERTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 9c | BLOQUE XX TARIJA OESTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (7) TOTAL PETROBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 10a | BERMEJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 10b | TACOBO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (8) TOTAL PLUSPETROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANEXO 11 | TATARENDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (9) TOTAL MATPETROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) Información preliminar sujeta a reliquidación
(2) Los Costos Recuperados y la Participación del Titular, presentan cifras ajustadas de acuerdo al análisis de límite establecido por el Valor Remanente Neto de Regalías Participación T.G.N. e IDH. Estas variables no son las definitivas, ya que al ser la retribución un pago a cuenta sujeto a reliquidación con los Titulares, las mismas pueden sufrir modificaciones en tal proceso.
(3) A las cifras de la Retribución del Titular Ajustada sin IVA, se aplica la tasa efectiva de dicho impuesto.
|  |  |  | 35936369.8647 |  |  |  | 31631740.3255 | 9674431.9329 | 41306172.2583
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## ANEXO 2 b (GNAF)
DISTRIBUCIÓN DE LA RETRIBUCIÓN POR OPERADOR, CONTRATO Y TITULAR (1)
DESAGREGADA SEGÚN COSTOS RECUPERADOS AJUSTADOS Y PARTICIPACIÓN DEL TITULAR AJUSTADA CON IVA
2012-05-01
(EN $US.)
OPERADOR | CONTRATO DE OPERACIÓN | PARTICIPACIÓN |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA GAS NATURAL MI (2) RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA GSA RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA GSA COMB BOL RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA CUIABA RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA MT GAS COMBUSTIBLE RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA ENARSA GIJA RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA ENARSA YACUIBA RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA ENARSA MADREJONES RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA ENERGÍA RETENIDA GSA RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA ENERGÍA RETENIDA ENARSA RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA CRUDO TOTAL REFINERÍAS RTt | [11 empty] | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA GLP(2) RTt |  |  | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt
|  | TITULAR | % | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt | COSTOS RECUPERADOS A CUENTA AJUSTADOS (2) (CRt) | PARTICIPACIÓN TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) (GDTt) | RETRIBUCIÓN DEL TITULAR A CUENTA AJUSTADA (2) RTt
YPFB ANDINA S.A. | ARROYO NEGRO-LOS PEÑOCOS | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAMIRI | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GUAIRUY | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LA PEÑA-TUNDY | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BOQUERÓN | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIO GRANDE | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SIRARI | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIBORA | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YAPACANI | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CASCABEL | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PATUJU | ANDINA | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL YPFB ANDINA S.A. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YPFB CHACO | CONTRATO CHACO | CHACO | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL DORADO | CHACO | 90% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PREVISIÓN (3) | 10% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CHACO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VINTAGE | NARANJILLOS, CHACO SUR, PORVENIR | VINTAGE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÑUPUCO | VINTAGE | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÑUPUCO | CHACO | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL VINTAGE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPSOL YPF | CAIPIPENDI | REPSOL | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BG | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PAE | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SURUBI | REPSOL | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MAMORÉ | REPSOL | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONTEAGUDO | REPSOL | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PREVISIÓN (4) | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ANDINA | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PETROBRAS | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAMBEITI | REPSOL | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL REPSOL YPF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PESA | COLPA - CARANDA | PB ENERGIA | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PESA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BG-BOLIVIA | SÓLO UN CONTRATO | BG | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL BG-BOLIVIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROBRAS BOLIVIA S.A. | SAN ANTONIO | PETROBRAS | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ANDINA | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL E&P | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SAN ALBERTO | PETROBRAS | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ANDINA | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL E&P | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLOQUE XX TARIJA OESTE | PETROBRAS | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL E&P | 41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BG-BOLIVIA | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | YPFB CHACO | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PETROBRAS BOLIVIA S.A. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLUSPETROL | BERMEJO | PLUSPETROL | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TACOBO | PLUSPETROL | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PLUSPETROL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATPETROL | TATARENDA | MATPETROL | 50% | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ORCA | 50% | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL MATPETROL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41306172.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## ANEXOS TITULARES (28 este mes)
ANEXO 3a: ANDINA - ARROYO NEGRO
OPERADOR: EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.
TITULARES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN: EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A. - 100%
CONTRATO: ARROYO NEGRO LOS PENOCOS. Sara Boomerang III
PERIODO (MES): ABRIL
AÑO: 2012
|  |  |  | GAS NATURAL | [7 empty] | LIQUIDOS COMERCIALIZADOS | [5 empty] | GLP |  |  | TOTAL
|  |  |  | GAS MI | GSA |  | CUIABÁ | GIJA | ENARSA |  | OTROS GAS | CONDENSADO MI |  |  |  | CONDENSADO EXPORTACIÓN | OTROS CONDENSADOS | GLP MI | GLP EXPORTACIÓN | OTROS GLP
|  | Unidades | TOTAL MES |  | Brasil-GSA | Comb. Bol |  |  | Yacuiba | Madrejones |  | Total Refinerías | Refinería Oro Negro S.A. | Refinería Refricruz | Refinería Parapetí
1) Hidrocarburos producidos - Punto de Fiscalización
| 1.1) Gas Natural | Pc
| 1.2) Petróleo, Condensado y Gasolina | Bbl | 7543
| 1.3) Gas Licuado de Petróleo | Ton.
| Poder Calorífico del Gas Natural | BTU/Pc
2) Hidrocarburos comercializados - Punto de Venta
| 2.1) Gas Natural (Entregas en Volumen) | Pc | 0 | [17 empty] | 0 | 0
| 2.2) Gas Natural (Entregas en Energía) | MMBtu | 0 | [17 empty] | 0 | 0
| 2.3) Petróleo, Condensado y Gasolina | Bbl | 8164.0059 | [8 empty] | 8164.0059 | [8 empty] | 8164.0059 | 0
| 2.4) Gas Licuado de Petróleo | Ton. | 0 | [17 empty] | 0 | 0
3) Precio de Hidrocarburos según contrato de Comercialización (sin IVA) |  | US$/Mpc; US$/MMBtu; US$/Bbl; US$/Ton. | [9 empty] | 27.0085 | [9 empty] | 0
0
4) Valor de los Hidrocarburos en Punto de Venta (2*3) |  | US$ | 220497.8157 | [8 empty] | 220497.8157 | [8 empty] | 220497.8157 | 0
5) Costos de Transporte y Compresión |  | US$ | 17203.1267 | [8 empty] | 17203.1267 | [8 empty] | 17203.1267 | 0
6) Total Valor de Hidrocarburos-Punto de Fiscalización (IBt) (4-5) |  | US$ | 203294.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203294.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203294.689 | 0
7) Regalías |  | US$ | 26970.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26970.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26970.4227 | 0
8) Participaciones |  | US$ | 13485.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13485.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13485.2113 | 0
9) IDH |  | US$ | 71921.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71921.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71921.1271 | 0
10) Total regalías, participaciones e IDH (Tt) (7+8+9) |  | US$ | 112376.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112376.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112376.7611 | 0
11) Valor de hidrocarburos neto de regalías, participaciones e IDH (IBt-Tt)(6-10) |  | US$ | 90917.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90917.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90917.9279 | 0
0
12) Costos recuperables pendientes a recuperar del mes anterior (GRt-1) |  | US$ | 2073188.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073188.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073188.9916 | 0
13) Costos recuperables del mes (Ot+Dt+At+ITt-1+ITFt-1) |  | US$ | 148111.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148111.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148111.0069 | 0
14) Total Costos recuperables por recuperar en el periodo (12+13) |  | US$ | 2221299.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221299.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221299.9986 | 0
15) Limite Porcentual de los Costos Recuperables (LRC) |  | % | 100% | [17 empty] | 0
16) Costos recuperados en el periodo (CRt) (Min (14, 15*11)) |  | US$ | 90917.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90917.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90917.9279 | 0
17) Costos recuperables acumulados (GRt) (Max (14-15*11,0)) |  | US$ | 2130382.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130382.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130382.0706 | 0
0
18) Ganancia a distribuir (GDt) (11-16) |  | US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19) Porcentaje participación de YPFB (qbt) |  | % | 0% | [17 empty] | 0 | 0
20) Participación YPFB (GDYt) (18*19) |  | US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21) Participación titular (GDTt) (18-20) |  | US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
22) Retribución del titular del periodo (RTt) (16+21) |  | US$ | 90917.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90917.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90917.9279 | 0
23) Resultado de conciliación de la retribución al titular del mes anterior |  | US$ | [18 empty] | 0 | 0
24) Retribución del titular sin IVA (22+23) |  | US$ | 90917.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90917.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90917.9279 | 0
25) IVA*24 |  | US$ | 13585.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13585.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13585.4375 | 0
26) TOTAL RETRIBUCIÓN DEL TITULAR CON IVA (24+25) |  | US$ | 104503.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104503.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104503.3654 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [7 empty] | 0
27) PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO, CAMPO Y MERCADO DE DESTINO (PPijK) en % |  |  | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
28) RETRIBUCIÓN POR PRODUCTO, CAMPO Y MERCADO DE DESTINO (RTijk) (27*total 26) |  |  | 104503.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104503.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104503.3654 | 0
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN Y.P.F.B.
29) Valor de los Hidrocarburos en Punto de Venta sin IVA |  | US$ | 218450.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218450.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 218450.5802 | 0 | 0
| Arroyo Negro | US$ | 10107.2852 | [8 empty] | 10107.2852 | [8 empty] | 10107.2852
| Los Peñocos | US$ | 208343.295 | [8 empty] | 208343.295 | [8 empty] | 208343.295
30) Costos de Transporte y Compresión |  | US$ | 17408.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17408.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17408.4938 | 0 | 0
| Arroyo Negro | US$ | 805.4573 | [8 empty] | 805.4573 | [8 empty] | 805.4573
| Los Peñocos | US$ | 16603.0365 | [8 empty] | 16603.0365 | [8 empty] | 16603.0365
31) Valor en Punto de Fiscalización |  | US$ | 201042.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201042.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 201042.0864
| Arroyo Negro | US$ | 9301.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9301.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9301.8279
| Los Peñocos | US$ | 191740.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191740.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 191740.2584
32) Porcentaje Valor en Punto de Fiscalización |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1
| Arroyo Negro |  | 4.627% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.627% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 4.627%
| Los Peñocos |  | 95.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 95.37%
33) Regalías, Participación T.G.N. e IDH c) |  | US$ | 112300.2771 | 4.959 | [7 empty] | 112295.3182 | [8 empty] | 112300.2771 | 0 | 0
34) Valor Remanente del pago de regalías, participación T.G.N. e IDH (VRNR) |  | US$ | 88741.8092 | [17 empty] | 88741.8092 | 0 | 0
35) AJUSTE LÍMITE
35.1 Ajuste a Costos Recuperados en el periodo (CRt) (16 - 36.1) |  | US$ | 2176.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.1187 | 0 | 0
35.2 Ajuste a participación titular (GDTt) (21 - 36.2) |  | US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.3 Ajuste a Participación YPFB (GDYt) (20 - 36.3) |  | US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36) VARIABLES AJUSTADAS
36.1 Costos recuperados en el periodo Ajustados (CRt) (MIN(34,24+20)*(16/(24+20))*32) |  | US$ | 88741.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88741.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88741.8092 | 0
36.2 Participación titular Ajustada (GDTt) (MIN(34,24+20)*(21/(24+20))*32) |  | US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.3 Participación YPFB Ajustada (GDYt) (MIN(34,24+20)*(20/(24+20))*32) |  | US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
37) RETRIBUCIÓN DEL TITULAR AJUSTADA (SIN IVA) |  | US$ | 88741.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88741.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88741.8092 | 0 | 0
| Arroyo Negro | US$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4105.9116
| Los Peñocos | US$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84635.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84635.8976
38) RETRIBUCIÓN DEL TITULAR AJUSTADA CON IVA |  | US$ | 102002.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102002.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102002.0796 | 0 | 0
| Arroyo Negro | US$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4719.4387
| Los Peñocos | US$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97282.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 97282.6409
[13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE Y.P.F.B.
Numerador del cálculo del índice B (En US$)
1) Depreciación acumulada según Anexo G del Contrato de Operación (DA0) | [5 empty] | 5560710.36
2) Depreciación acumulada desde fecha efectiva hasta el mes anterior al periodo reportado (∑Dt) | [5 empty] | 357134.2933 |  |  |  | ELABORADO POR: LIC. ISABEL VARGAS
3) Acumulado de Ganancias distribuidas al Titular desde fecha efectiva hasta mes anterior al periodo reportado (∑GDTt) | [5 empty] | 123366.0194
4) Total numerador (1+2+3) | [5 empty] | 6041210.6728 | [5 empty] | ELABORADO POR: LIC. ISABEL VARGAS
Denominador del cálculo del índice B (En US$)
5) Inversión acumulada según Anexo G del Contrato de Operación (IA0) | [5 empty] | 5567458.36
6) Inversiones acumuladas desde fecha efectiva hasta el mes anterior al periodo reportado (∑It) | [5 empty] | 7042894.43
7) Acumulado de impuestos efectivamente pagados por los Titulares excepto IVA y los recuperados como costo (∑IMPt) | [5 empty] | 0
8) Total denominador (5+6+7) | [5 empty] | 12610352.79
Valor del índice B (Bt) (4/8) | [5 empty] | 0.47907
Precio promedio ponderado de venta de gas natural en pto. de fiscalización ($us./MMBtu) (Si corresponde en tablas anexo F)
Producción Gas (MPC/día) ó Producción de Crudo (BBl/día) | [5 empty] | 251.4333
Índice B | [5 empty] | 0.47907
Porcentaje participación YPFB según tablas anexo F (qbt) | [5 empty] | n/a
FUENTE:
a) En base a información proporcionada por el Titular mediante nota GAEF-AND-199 GRI-439/12 de fecha 14 de mayo de 2012 y nota rectificatoria con cite GPLAN-AND 017/2012 de fecha 17 de mayo de 2012
b) El valor de venta y costo de transporte de gas natural se obtuvo de: "GAS NATURAL ENTREGADO POR CAMPO Y POR MERCADO MES DE ABRIL/2012 PARA COMERCIALIZACIÓN" y "COSTO DE TRANSPORTE Y COMPRESIÓN POR CAMPO Y MERCADO ABRIL 2012 ", elaborados por la Dirección Nacional de Gas Natural (DNGN), recibidos mediante cartas de fechas 22 de mayo de 2012 con cite DNGN-575/2012 y 22 de mayo de 2012 con cite DNGN 614/2012 respectivamente.
c) Para montos de regalías, participación TGN e IDH, se utilizó la información “Liquidación preliminar de Regalías, Participación TGN e IDH- abril de 2012”, elaborado por la Unidad de Participaciones, Regalías e IDH, recibido mediante carta de fecha 11/06/12 con cite LP/DGEC Nº 350/2012 .
d) El valor de venta y costo de transporte de crudo, GLP y propano se obtuvo de la información enviada por la Dirección Nacional de Abastecimiento y Exportación (DNAE) mediante nota YPFB /DNAE-1262 ULO-246/2012 de fecha 31 de mayo de 2012 de referencia "Remisión Balances Volumétricos e Información de Soporte".
NOTAS:
(1) Las Regalías, Participación T.G.N, IDH, Costos Recuperables, participación del titular y de YPFB se ponderaron de acuerdo al Valor en Punto de Fiscalización.
(2) Ajuste efectuado a fin de no exceder el limite a retribuir que viene dado por el Valor Remanente.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0